大峪镇2023年十大重点工程

序号	工作名称	工作内容	工作

专班
1	红领大峪提升工程	以“五星”支部创建为抓手，大力开展“红领大峪”提升工程，强化基层党组织战斗堡垒建设，以高质量党建推动高水平基层治理，为推进乡村振兴提供坚强组织保证。

1、狠抓村级党组织建设。建立村级党组织整顿长效机制，2023年3月底前健全完善《大峪镇村级党组织整顿方案》和《大峪镇基层党支部组织生活会制度实施细则》，开展“三会一课”、“四议两公开”、村组三资管理、村干部管理等监督检查，严格兑现奖惩。

2、严格规范党员发展和管理工作。2023年3月底前健全完善《大峪镇农村党员管理办法》和《大峪镇发展党员承诺书》，严把发展党员“政治审查关、程序落实关、标准执行关”。

3、推动“党群连心工程”走深走实。2023年3月底前建立健全网格化管理体系，实现全镇网格员规范化管理。持续打造“老崔调解”党群连心品牌，形成“镇有调解室、村有调解员、田间地头有调解车、家家户户有调解小方桌”的综合调解格局。

4、深入推进“五星”支部创建。2023年12底前成功创建王庄村1个“五星”支部；曾庄村、林仙村2个“四星”支部。	田珺玮
尹 杰
2	智慧大峪建设工程	实施“智慧大峪”建设工程，建设智慧党建、智慧人大、智慧政协、智慧农业、智慧执法、智慧调解、智慧天网，整合党建、人大、政协、社会调解、农业、工业、安全、消防、执法等信息资源，建成具有调度、指挥、数据、舆情为一体的智慧服务中心。

1、2023年2月底前完成王庄村智慧党建、矛盾调处示范村建设；建成王庄村方桌调解室；完成智慧大峪服务中心建设。

2、2023年4月底前完成智慧大峪服务中心系统模块建设：智慧党建模块、12345模块、帮教人员信息模块、矛盾调处模块、“四议两公开”模块、“八五”普法宣传模块、智慧“云喇叭”运行模块等。

3、2023年5月底前完成镇村两级智慧平台联网调试；完成林仙村智慧党建、矛盾调处示范村建设。

4、2023年6月底前完成曾庄村智慧党建、矛盾调处示范村建设。

5、2023年11月底前完成综合执法系统等其它职能开发联网工作。	任建立

王新宇
3	清风大峪筑基工程	以清廉济源建设和清廉单元创建为抓手，实现惩防并举，标本兼治，在全镇上下进一步树立清风正气。

1、阳光监督工程。2023年4月底前完成镇、村招投领域的清理规范；6月底前完成镇政府及其各部门所签合同、协议的清理规范；9月底前完成镇政府及各部门的资产清查；12月底前完成10个行政村的审计。

2、预防教育工程。2023年5月底前完成各行政村“廉政大喇叭”优化提升；10月底前在王庄村建成村居干部廉政教育展厅，对农村干部进行常态化教育。

3、村级监察体系完善工程。2023年2月底前出台《大峪镇村级监察信息员管理办法》，督促监察信息员依法依规全面履职；6月底前对村级所有监察对象建立廉政档案。	晋元鹏 杨明明
杨 勇
4	集体经济强村工程	按照“党建+龙头企业+合作社+农户”的发展模式，遵循政府引导、市场运作、典型带动的原则，发展高端特色农产品种植。

1、2023年2月底前完成与省农科院、市农业综合开发公司就农产品种植联村联户合作模式的确定。

2、2023年3月底前与王拐村、草沟村确定鲜桃种植面积，与方山、王坑、偏看、林仙等村确定五彩红薯和甜糯玉米种植面积；3月底前完成核桃树改造；4月底前完成五彩蜜薯种植；6月底前完成甜糯玉米种植。

3、打造大峪特色农产品品牌，坚持品牌化、品质化、特色化，2023年6月前完成大峪特色农产品品牌建立。

4、健全产业项目联村联户机制，探索村集体及农户以自主经营、托管、土地入股、提供劳务等模式参与产业发展全链条中，带动村集体及农户增收。2023年6月底前以寺郎腰、草沟为试点探索联村联户模式，下半年逐步推广。	李 媛 贾述文
5	美丽乡村示范工程	围绕镇区及王庄村、曾庄村、林仙村等四个区域高标准打造美丽乡村示范点，以点带面，以1+3的模式推进全域环境综合整治、建设美丽宜居乡村。

1、镇区岳灵山的开发。2023年3月底前完成规划编制；3月底前完成绿化树种的栽植；12月底前完成投资200万元。

2、打造美丽和谐王庄。2月份确定王庄村的人居环境总体改造方案；3月底前完成绿化工作；6月底前完成党群服务中心公共设施提升，12月底前把王庄打造成赋有农村特色、山野气息、富美和谐的新农村。

3、打造生态宜居曾庄。3月份完成规划编制；6月份开始进场施工；12月底完成投资600万元。

4、打造特色休闲林仙。6月份完成规划编制；9月份开始进场施工；12月底完成投资300万元。	白爽志 张迎军
6	奶牛小镇建设工程	项目位于东沟、槐姻村交界地块（现伟恒牛场西侧），占地600余亩，总投资4.5亿元，建设奶牛场1座，设计存栏奶牛10000头。

1、2023年2月底前完成三方合作框架协议签订和公司注册、土地租赁协议、勘界测绘工作。

2、2023年5月底前完成项目建设规划设计、项目备案、设施农用地备案、环评、安评、征地补偿、场地清表、林业审批手续、国土部门上图入库等工作。

3、2023年6月具备开工建设条件，“三通一平”开工建设。	李 媛 冯文华 苗玉川
7	水利设施建设工程	围绕重点产业发展，持续加强农田水利建设，抓重点、补短板，夯实特色农业发展基础。

1、2023年2月底前完成全镇水利设施一张图绘制，梳理需解决的问题清单。

2、2023年3月底研究确定本年度维修的24座水池清单，11月底前完成维修任务。

3、持续跟进总投资7000余万元的乱石水库项目落地。	和志宏 周卫超 王祥军
8	峪见未来展馆建设工程	项目位于王庄村，总投资1.1亿元，总建筑面积5500平方米，该项目以全息式立体交互体验为落脚点，建设全方位展示能源与人类文明发展的关系及未来的影响为主旨内容的能源高新科技场馆。

1、2023年3月底前进场施工，完成基础开挖等工程。

2、2023年11月底前完成主体结构、内部装修等工程。

3、2023年12月底前完成所有工程，使其具有开放和接待能力，并进行试运营。	李 伟 陈春风 李红星
9	循环经济产业园提升工程	对陡沟工业园区内的道路、工业供水、供电、供气、生活垃圾收集等基础设施提升改造，形成规范化有一定集聚效应的产业园区。

1、2023年2月底前完成对工业园区现状摸底调查，完成园区垃圾中转站、供气、供水、绿化等设计。

2、2023年4月初完成园区总体发展提升规划，园区道路改造提升、垃圾中转站、工业水电气线路改造提升等基础设施项目开工建设；完成园区绿化工作。	段 鑫

陈 杰 李小伟 李征兵
10	新型建材基地建设工程	该项目位于陡沟工业园区，占地153.89亩，总投资3.5亿元，建成后年产1000万吨建筑骨料、100万立方商品混凝土、120万吨干混砂浆、500万吨水稳料、10万个预制构件等。

1、2023年2月底前完成生产区平台（一区、二区）“三通一平”。

2、2023年4月底前完成厂区附属物提质改造、办公区平台、二期平台“三通一平”。

3、2023年5月底前完成 厂区机械设备安装。

4、2023年6月底前完成设备调试。	段 鑫
李东林
石清泉
李征兵