梨政〔2025〕6号

梨林镇村级建设工程项目管理办法

为加强对梨林镇村级建设工程项目的监督管理，进一步规范集体资金使用行为，确保工程建设质量和投资绩效，根据《河南省纪委监委机关中共河南省委组织部 河南省民政厅关于建立健全村级“小微权力”清单制度的通知》、《梨林镇财务费用报销制度及实施细则》等，结合我镇实际，制定本办法。

- 第一条 村级工程建设项目的范围

村级工程建设项目是指各村以集体自有资金、上级部门划拨的专项补助资金以及企业或个人出资赞助或捐赠等为资金来源投资建设的项目。

- 第二条 村级工程建设项目的机构和职责

各行政村是村级工程建设项目发包活动的责任主体。村委会对村级工程建设实行民主决策和财务公开，负责制定本村工程建设方案，筹措项目建设资金，协调工程建设环境，承担项目建设的债权债务，负责项目竣工后的维护管理。

各村要建立村招投标工作领导小组。各村可根据实际情况，自行组建村招投标工作领导小组。组建要求：一般为3人或5人（组成人员名单报镇乡建办和项目办备案），原则上不得更换人员，如有更换须附两委成员签字的情况说明及时向镇乡建办报备；组长由支部书记担任，成员须包含：支委委员、村委委员、监委委员。村招投标工作领导小组内部要分工明确，支村两委负责具体实施招投标活动，监委会对本行政村的村级建设工程项目立项、发包、施工、验收、结算等建设管理情况进行全程监督。

梨林镇建设工程项目管理领导小组办公室（以下简称镇项目办，设在党政综合办公室）牵头负责村级建设工程项目的培训、指导工作。镇财政所、乡建办、村镇办、公共服务办等科室配合做好业务监管工作。镇纪检部门负责监督本办法实施情况，严肃查处违纪违法行为。

- 第三条 招标要求及程序

（一）建设工程项目。1万元以下小型建设工程项目经村“两委”商议后自行发包组织实施；1万元（含1万元）至5万元由村招投标工作领导小组组织进行招标；5万元（含5万元）以上由村招投标工作领导小组委托招标代理机构进行招标。

（二）村集体材料和物资采购。1万元以下由村“两委”商议后进行采购；1万元（含1万元）至5万元由村招投标工作领导小组组织进行招标；5万元以上由村招投标工作领导小组委托招投标代理机构进行招标。

（三）如遇中心工作或突发紧急事件（如抢险救灾、森林防火、安全事故等突发事件、突击性任务等）。经初步询价5万元以下的项目须提供上级部门下发的相关文件报镇乡建办备案后，经村“两委”会商议后组织实施，并做好相关资料收集整理工作，待项目完工后召开党员大会和村民代表大会，将实施过程和实施结果进行通报。5万元以上按照上述规定履行正常程序执行。

（四）招标程序。村招投标工作领导小组组织招标活动须严格按照规定程序进行。具体如下：

- 在“四议两公开”形成决议后，受理招投标工作。编制招标内容，报镇乡建办和项目办备案。

- 发布招标公告。公告时间不少于5个工作日，必须在固定场所公布，有条件的村要在网站上发布，公告发布后不得擅自变更内容或增加附加条件。

- 受理投标人报名并对其进行资质审核。

- 根据项目需要，组织人员现场踏勘、货比三家及开展释疑解惑等工作。

- 接受投标文件，查验投标书。

- 组织开标。

- 组织评标。确定预中标单位名单。

- 拟中标单位公示。公示时间不少于5个工作日，无异议的，通知中标人。

- 按规定签订交易合同。

- 资料归档。

- 第四条 施工管理

（一）村委会应成立项目监督小组（可由村“两委”成员、村务监督委员会成员、村民代表、老党员等组成），对项目实施全过程进行监督，重点监督工程质量、安全、进度和资金使用。

（二）村委会应督促施工单位按合同和设计（方案）要求施工，落实安全生产责任制和文明施工措施。

（三）村委会对项目质量负首要责任。应建立健全质量管理制度，督促施工单位按标准施工。关键工序和隐蔽工程应进行验收并留存影像资料。鼓励聘请有资质的监理单位或专业技术人员进行质量监督。鼓励村民参与质量监督。

- 第五条 资金管理

村级项目资金实行专账管理、专款专用、封闭运行。严格执行村集体经济组织财务管理制度。资金支付必须依据合同约定、工程进度、有效凭证（发票、验收单、签证单等），履行规范的审批支付程序。严禁大额现金支付。

项目监督小组、村务监督委员会应对资金使用情况进行全过程监督。

镇乡建办和财政所应加强对村级项目资金的指导和监管，定期进行审计或检查。

- 第六条 项目变更

项目过程中需要变更设计，增加投资超过预算额的10%，必须经村“四议两公开”民主决策通过。

- 第七条 竣工验收

（一）项目完工后，施工单位应进行自检，并向村委会提交竣工报告和完整的竣工资料。

（二）村委会应在收到竣工报告后，及时组织项目监督小组进行验收，验收应核查工程数量、质量、资金使用、档案资料等，形成验收报告（意见）。

（三）验收不合格的项目，责令限期整改，整改完成后重新组织验收。

- 第八条 项目结算

工程项目建设完工后，施工单位在工程竣工验收合格后，及时编制项目结算书，需要进行结算评审的应将项目结算有关资料送指定第三方中介机构进行工程结算评审。项目结算（结算评审）后，结算结果须在村务公开栏进行公布。

- 第九条 项目移交与管护

（一）项目验收合格后，村委会应及时办理资产登记手续，明确资产权属（属于村集体）。

（二）村委会应制定项目后续运行管护方案，落实管护主体、责任和经费来源，建立长效管护机制，确保项目持久发挥效益。管护方案应公示。

- 第十条 项目档案管理

村委会应指定专人负责项目档案管理，从项目谋划到竣工验收各环节形成的文件资料（包括四议两公开会议记录、公示照片、申报审批文件、项目批复、合同、设计图纸、预算书、施工记录、签证单、验收报告、竣工资料、结算书 、资金凭证、审计报告、影像资料等）应及时收集、整理、归档，确保档案完整、准确、系统、安全。项目档案应长期保存。

- 第十一条 信息公开

村委会应将项目基本信息、招投标（采购）信息、实施进度、资金使用、竣工验收结果、绩效评价情况等，通过村务公开栏、微信群、村民会议等多种形式，及时、全面、准确地向全体村民公开，主动接受监督。

- 第十二条 监督检查

（一）镇纪检部门、财政所、乡建办等职能部门应加强对村级项目管理的日常监督和专项检查。

（二）村务监督委员会应依法依规对村级项目实施全过程进行监督。

（三）鼓励村民通过合法途径对项目管理进行监督。

- 第十三条 责任追究

对项目管理过程中出现的以下违规违纪违法行为，将依据相关法律法规和纪律规定，严肃追究相关责任人（村委会成员、镇工作人员、施工单位等）的责任：

（一）违反民主决策程序擅自决策的；

（二）未按规定履行审批（备案）程序的；

（三）规避招标（采购）、虚假招标、串通投标的；

（四）违反合同约定、偷工减料、造成质量安全事故的；

（五）挤占、挪用、截留、套取项目资金的；

（六）在项目实施、验收中弄虚作假的；

（七）未按规定进行信息公开或公开不真实的；

（八）因管理不善造成重大损失或不良影响的；

（九）其他违反本办法及相关法律法规规定的行为。

构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 第十四条 附则

（一）行政村指定专人按镇规定标准收集整理工程项目资料，做到“一项目一档案”，并报镇乡建办备案、存档。

（二）本办法所指相关内容的公告公示，是指在各行政村公示栏进行公告公示。所涉及到需要公示的资料，可采用复印件公示，原始资料留档备存。

（三）其他未尽事宜，由各行政村收集上报镇项目办商议决定。

（四）本办法自发文之日起施行。

附件：1.梨林镇村级工程项目备案表

2.梨林镇村级工程项目验收表

梨林镇党政办公室                         2025年8月12日印发

附件1

梨林镇村级工程项目备案表

单位：万元

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发包人 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 项目建设 内容 |  |  |  |
| 项目预算价 |  | 预计施工工期（天） |  |
| 最高限价（发包价） |  | 预算编制单位 |  |
| 发包方式 | 公开招标□ 邀请招标□ 竞争性谈判□ 询 价□ 单一来源采购□ |  |  |
| 组织形式 | 发包人自主办理□ 委托代理机构办理□ 镇政府办理□ |  |  |
|  | 年 月 日， 项目经采取 公开招标/邀请招标/竞争性谈判/询价/单一来源采购/ 等招标方式进行招标，最终评选确定 （公司）为中标单位。 |  |  |
| 村级研究会议记录 | 附后 |  |  |
| 行政村 负责人意见 | 签字： 年 月 日（公章） |  |  |
| 包区领导 意见 | 签字： 年 月 日（公章） |  |  |

附件2

| 梨林镇村级工程项目验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请验收单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 项目建设地点 |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 项目建设内容 | 计划数 | 实际完成情况 |  |  | 合格情况 |  |  | 存在问题 |  |  |  |
| 评定级次 | 优质 |  |  | 合格 |  |  | 基本合格 |  | 不合格 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位名称 |  |  |  |  | 职称（职务） |  |  |  | 签名 |  |
| 验收组成员 | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡建办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督组成员 | 纪检部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政村工程监督小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |