坡政〔2023〕26号

- 坡头镇人民政府

- 关于印发《坡头镇政府投资项目建设管理办法》的通  知

- 机关各部门、镇机关各部门：

## 现将《坡头镇政府投资项目建设管理办法》印发给你们，请遵照贯彻落实。

2023年5月24日

## 坡头镇政府投资项目建设管理办法

## 第一章 总  则

## 第一条 为充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》、《济源市政府投资管理办法》和其他有关法律、行政法规，结合坡头镇实际，制定本办法。

## 第二条 本办法所称政府投资项目，具体是指镇本级政府及下辖各行政单位利用下列资金进行建设的固定资产投资项目：

## （一）镇级财政预算安排的建设资金；

## （二）纳入镇财政预算管理的专项建设资金；

## （三）镇政府融资以及利用国债的资金；

## （四）镇级以上政府补助资金；

## （五）法律、法规规定的其它政府性资金。

## 第三条 政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的公共领域项目，以非经营性项目为主。本办法适用的建设领域主要指以下范围：

## （一）教育、科技、体育、文化、卫生、生态、环保等社会事业类项目；

## （二）农业、水利、林业、畜牧、扶贫、移民安置、土地综合开发等基础设施项目；

## （三）交通、城镇等基础设施项目。

## 第四条 政府投资项目建设应遵循以下原则：

## （一）坚持党政班子会研究决策、项目部门立项、国库支付中心直接支付、镇政府投资项目建设管理办公室（以下简称政府投资办）全程参与、纪检监察办公室全面监督的原则。

## （二）坚持实行项目部门责任制、工程质量责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制的原则。

## 第五条 政府投资应当与坡头镇经济社会发展水平和财政收支状况相适应，量力而行、统筹平衡。

## 加强对政府投资资金的预算约束，政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

## 第二章 政府投资决策

## 第六条 政府投资项目实行项目投资计划管理。项目投资计划分为续建、新建两种类别。续建项目是指本年度以前批准开工建设，并延续到本年度的项目；新建项目是指建设条件具备，能在本年度实施的项目。

## 第七条 各部门需镇政府投资建设的项目，及时提出项目计划申请，由镇党政班子会议研究决定。

## 第八条 政府投资项目计划申请应包括以下内容：（请示）

## （一）项目名称。

## （二）项目建设内容、规模、开竣工时间。

## （三）项目资金来源、总投资、截止上年底完成投资、年度计划投资。

## （四）项目建设的必要性和依据，对经济和社会效益进行初步分析，并附具相关文件资料。

## （五）其他应说明的情况。

## 第九条  对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，需要进行前期论证、专家评价及立项手续指导、项目建议书及可行性研究报告编制、咨询评估、勘察、设计等第三方中介服务工作的，按“一事一议”重大事项由项目部门提请镇党委会议研究通过后，报政府投资办确定第三方服务机构。

## 第十条 总投资超500万元以上的政府投资项目须报请

## 市政府研究同意。

## 第十一条 政府投资项目计划经党政班子会议研究确定后，报政府投资办实行台帐管理。

## 第三章 招投标管理

## 第十二条 本办法规定范围内的政府投资项目可依据估算额大小、限时要求等实际情况，采用公开招标、邀请招标、自行组织竞争性谈判、直接发包等方式进行。

## 第十三条 政府投资项目实行招标投标制度。按照《中华 人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规和部门规章相关规定执行。

## 第十四条  政府投资项目其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要的设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须公开招标：

## （一）施工单位合同估算价在400万元人民币（含）以上；

## （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币（含）以上；

## （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币（含）以上。

## 同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算合计达到上述规定标准的，必须公开招标。

- 第十五条 政府投资单项工程造价在400万元人民币以下，60万元（含）以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以下，50万元（含）以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以下，50万元（含）以上，由政府投资办在代理机构库中委托一家招投标代理机构进行招投标，按照国家或行业监管部门相关规定进行，遵循公平竞争、比价择优的原则确定中标人。

第十六条 政府投资单项工程造价在60万元以下，10万元（含）以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以下，10万元（含）以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以下，10万元（含）以上，经班子会研究按照“三重一大”事项决策后，由政府投资办在代理机构库中委托一家招投标代理机构进行招投标。

第十七条 政府投资单项工程造价，重要设备、材料等货物的采购，勘察、设计、监理等服务的采购，在10万元以下，1万元（含）以上的，可简化程序，经镇党委会议研究按照“三重一大”事项决策程序实行。由项目部门根据预算采用询价协商、工程量清单报价等办法，确定服务供应商（报政府投资办备案），以实际发生工程量结（决）算为准，镇人大、项目部门、财务科、财政所签署意见，镇纪检监督。1万元以下的，由项目部门提出申请，经主要领导签批后直接发包。

第十八条 政府投资项目应当根据专业分工和资质要求合理确定工程标段，不得随意拆分，规避招标。

第十九条 政府投资项目实行工程量清单招标。工程量清单及预算价格由政府投资办委托造价咨询机构进行编制，经党政班子会审核后，作为招标控制价。

第二十条 政府投资项目的开标，由招标人或招标代理机构主持，开标、评标及监督按公共资源交易中心的规定执行。

第二十一条 政府投资项目招标结束后，项目部门要依法 与中标单位签订合同，合同经镇政府法律顾问审核签字后签订，报政府投资办备案。

第二十二条 政府投资项目根据各项目情况需要，开工前应具备以下文件：立项批复、环评手续、项目用地规划许可证、项目用地批准手续、工程建设规划许可证、施工许可证等相关文件。按工程行业类别，国家、省、市有相应不同规定的从其规定。

第四章 项目的设计管理

第二十三条 政府投资项目建设工程应依据党政班子会的研究决定及有关文件进行设计。

第二十四条 重大项目应进行两阶段设计，即初步设计和施工图设计；对于技术复杂而又缺乏设计经验的工程项目经行业主管部门认定，可增加技术设计阶段。

第二十五条 项目的各阶段设计应满足设计文件编制深度规定要求，符合国家相关技术指标。

第二十六条 政府投资项目的建设方案、建设规模和投资总额须经党政班子会议研究确定。项目部门应按确定的建设方案、建设规模和投资总额进行限额设计。

第五章 项目预算

第二十七条 财政投资项目要先预算后招标，如特殊情况不能先行预算的，需经党政班子会研究通过后，以决算、定案的结算作为支付依据。

第二十八条 政府投资项目实行工程量清单招标。工程量清单及预算价格由项目办在名录库中确定一家造价咨询机构进行编制，经第三方审核后，结果作为招标控制价，项目部门负责提供预算所需的基础资料。

第六章 项目的施工管理

第二十九条 政府投资项目应当严格按照批准的设计文件和经审查的施工图纸进行施工。设计、监理、施工单位应认真履行合同，确保工程建设任务顺利完成。隐蔽工程必须填写隐蔽工程验收记录表并附影像资料，工程结算时，两者缺一不予认可。

第三十条 项目设计变更（含签证）：根据实际需要确需变更或因设计缺陷需变更的工程项目，应当经项目部门、设计单位、施工单位、监理单位以及政府投资办共同研究，按下列程序批准：

（一）减少投资的设计变更（含签证）：因工程设计缺陷或功能变化而减少投资的变更，应由项目部门、施工单位、监理单位和设计单位完善相关手续后，在不影响工程质量和功能的前提下进行，经主要领导批准，报政府投资办备案。

（二）增加投资的设计变更（含签证）：因工程设计缺陷或功能变化而增加投资的变更，应由项目部门、施工单位、监理单位和设计单位完善相关手续后，按下列程序批准：

1.累计变更增加投资超过预算价10%的，需重新申请立项。

2.累计变更增加投资在10万元（含）以上且不超过预算价10%的，由项目主管部门提出，报投资办审核，经主要领导同意，报请镇党政班子会议同意后实施。

3.累计变更增加投资在1万元（含）至10万元（不含）且不超过预算价10%的，由项目主管部门提出，报投资办审核，经主要领导审批后实施。

4.累计变更增加投资在1万元（不含）以下的，由项目主管部门提出，经主要领导审批后实施。

第三十一条  项目设计变更，原中标单位具备相应施工资质的，原则上仍由原中标单位进行施工；原中标单位不具备相应施工资质的，应重新进行招标。

第三十二条 未经批准的项目变更在竣工结算时不予认可。

第七章 竣工验收及工程结算

第三十三条 政府投资项目建设完工，经施工单位自验和总监理工程师预验认可后，由项目部门提出验收申请，会同人大、财政所、党政办、设计、监理、施工等单位进行正式验收，镇纪检部门进行监督。验收合格后，施工单位整理所有结算资料，经项目部门和监理单位审核后，政府投资办委托中介机构进行工程结算书编制。

第三十四条 工程结算和工程预算的编制原则上不能由同一家中介机构来完成。

第三十五条 工程结算的编制应遵循实事求是、依据充分和工程量清楚的原则，并严格遵循工程合同和相关法律法规文件。

第三十六条 如出现结算争议，由异议单位提出，镇政府投资办组织相关单位的专家裁定解决。

第三十七条 工程项目资料一式三份，原件由项目部门负责整理后向镇档案室移交，项目部门和项目办各保存一套复印件。

档案资料主要有：上级文件、资金申请资料（限上级资金项目）、项目申请、立项审批资料（如有）、项目审批表、设计图纸、招标控制价、招标资料、投标文件、中标通知书、施工合同、 监理合同、项目变更申请表、验收资料、结算书、监理报告等项目实施全过程资料。

第八章 项目资金管理

第三十八条 镇财政所统一管理政府投资项目的建设资金。

第三十九条 项目资金支付，由项目部门提出申请，经镇财政部门依程序审核后，由相关领导签字，提交党政班子会研究决定。

第九章 第三方服务机构管理

第四十条 建立第三方服务机构名录库，实行动态管理，政府投资办应综合考量第三方服务机构，按照比选择优的原则，结合项目实际情况确定服务合作单位。

第四十一条 项目部门不得自行选择第三方服务机构。

第四十二条 第三方服务机构需在规定时间内按要求完成任务，因自身原因延误、配合不力的，在预算编制、项目招标、结（决）算审核过程中存在严重错误、违规操作的，镇政府投资办取消与该机构的合作。

- 第十章 责任追究

第四十三条  国家机关及有关单位的工作人员在项目建设过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法追究其行政或其他法律责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十四条 项目部门有下列行为之一的，责令限期整改，并视情节给予党政纪处分，直至追究法律责任：

（一）未依法实行招标或以其他任何方式规避招标的；

（二）未对工程的建设方案、投资估算、预决算进行审查，超出国家、省相关标准的；

（三）未经批准擅自变更设计方案、提高建设标准、增加建设内容的；

（四）未按规定及时组织竣工验收、未经竣工验收或验收不合格投入使用的；

（五）已经批准的项目，无正当理由未及时实施或者完成的；

（六）其他违规行为。

第四十五条  项目设计、施工、监理、造价咨询以及其他参与单位在项目运行各环节有违法违纪行为的，按照国家相关法律法规追究责任、严肃处理。

第十一章 附 则

第四十六条 本办法自文件下发之日起开始实施。《坡头镇政府投资项目建设管理办法（试行）》自本办法发布之日起废止。

附件：1.坡头镇政府投资项目业务流程图

2.坡头镇政府投资项目建设管理工作领导小组

3.坡头镇政府投资项目审批表

4.坡头镇政府投资项目预算造价单位通知单

5.坡头镇政府投资项目预算审核意见表

6.坡头镇政府投资项目招标代理单位通知单

7.坡头镇政府投资项目变更申请表

8.坡头镇政府投资项目竣工验收审核表

9.坡头镇政府投资项目结算造价单位通知单

10.坡头镇政府投资项目结算审核意见表

11.坡头镇政府宣传标识制作申请单

附 件1

坡头镇政府投资项目业务流程图

政府投资项目业务流程图

项目提出

项目立项	项目招标	工程变更（签证）

项目实施、验收

项目结算

资金支付

确定项目责任部门

项目部门请示

（见《坡头镇政府投资项目建设管理办法》第八条）

提请党政班子会议研究决策

经党政班子会议研究通过，审批表签批， 则正式立项

投资办编制预算造价单位通知单，确定预算造价单位

投资办结合项目部门对预算进行审核，开具审核意见表，报送主要领导审批

需要招标的项 目，统一由政府投资办编制通知单，确定招标代理单位组织招标，投资办结合项目部门对招标文件内容进行审核

中标通知书发出后，由项目部门与中标单位签订施工合同。由投资办结合项目部门编制通知单确定监理单位，项目部门签订监理合同

见《坡头镇政府投资项目建设管理办法》第二十八条

由项目部门在整个项目实施过程中履行建设方的职责

按相应竣工验收规定办理所有竣工验收手续

项目验收合格后方可交付使用

施工方提供结算申请表以及相关竣工资料

项目部门、监理单位复核竣工资料，复核无误后交由政府投资办，由投资办编制通知单确定结算造价单位进行结算审核

项目部门将结算审核结果提请党政班子会决策

项目部门提请党政班子会议研究批准

财政部门审核、支付、存档

说明：1.项目立项前如需预算，报政府投资办确定造价咨询公司。

2.各部门严格按此流程执行，如有问题请及时和政府投资办联系。

附 件2

坡头镇政府投资项目建设管理工作领导小组

为加强对政府投资项目招投标工作的领导和管理，成立坡头镇政府投资项目建设管理工作领导小组，具体名单如下：

组  长：李国红   党委书记

副组长：郭  靖   党委副书记、政府镇长

成  员：郭  凯   党委副书记、政法委员

田国涛   党委委员、人大主席

常继宗   党委委员、纪委书记

王素琴   党委委员、宣传委员、副镇长

张高源   党委委员、副镇长

付阳武   党委委员、组织委员、统战委员

韩  科   党委委员、武装部长

王  贞   副镇长

李贝贝   副镇长

王  丹   党政综合办公室负责人

段晨晨   党建工作办公室负责人

杨保路   镇纪委副书记

杨欢欢   经济发展办公室负责人

王国利   乡村建设办公室负责人

翟爱国   公共服务办公室负责人

李沙沙   综合行政执法大队副大队长

杜长红   行政审批服务中心负责人

王晓东   应急管理办公室负责人

王  勇   平安建设办公室负责人

孔卫波   退役军人服务站负责人

李  明   村镇规划建设办公室负责人

王  伟   财务科科长

赵  波   财政所所长

领导小组下设政府投资项目建设管理工作办公室，办公室设在镇党政综合办公室，郭凯同志兼任办公室主任，具体负责项目招投标日常工作。

附 件 3

坡头镇政府投资项目审批表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地址 |  |
| 投资规模 |  |
| 资金来源 |  |
| 项目概况 |  |
| 牵头部门 意见 |  |
| 分管领导 意见 |  |
| 主要领导 意见 |  |
| 班子会意见 |  |

附 件4

# 坡头镇政府投资项目预算造价单位通知单

年	月	日

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目部门 |  |
| 预算单位 |  |
| 通 知 单 政府投资项目建设管理办公室（盖章）： |  |

附 件5

# 坡头镇政府投资项目预算审核意见表

年	月	日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算编制单位 |  | 预算价 |  |
| 投资办审核意见： 第三机方构签字： 项目部门分管领导意见： 政府投资项目建设管理办公室意见： |  |  |  |
| 主要领导意见： 年 月 日 |  |  |  |

附 件 6

# 坡头镇政府投资项目招标代理单位通知单

| 年 月 日 项目名称 |  | 招标控制价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部门 |  | 项目负责人 |  |
| 招标代理单位 |  |  |  |
| 通 知 单 年 月 日投资办随机抽取 （代理机构）负责该项目招投标工作。 政府投资项目建设管理办公室意见： |  |  |  |

附 件 7

坡头镇政府投资项目变更申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部门 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 变更内容 （变更项目、变更数量、变更金额) |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： |  | 监理单位意见： |  | 项目部门意见： |  |
| 分管领导意见： 年 月 日 |  | 投资办意见： 年 月 日 |  | 主要领导意见： 年 月 日 |  |
| 班子会意见 |  |  |  |  |  |

年   月   日

说明： 变更细则见《坡头镇政府投资项目建设管理办法》第二十八条

附 件 8

# 坡头镇政府投资项目竣工验收审核表

申请验收单位：

| 项目名称 |  |  | 项目建设地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |
| 工程内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资额 |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  | 验收日期 |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 项目工程验收领导小组 | 验收人员 | 签 名 |  |  |  |  |
|  | 监 理 |  |  |  |  |  |
|  | 设 计 |  |  |  |  |  |
|  | 项目施工单位 |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 部门负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 项目分管领导 |  |  |  |  |  |

此表后应附参建各方验收意见表

附 件 9

## 坡头镇政府投资项目结算造价单位通知单

| 年 月 日 项目名称 |  | 合同价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部门 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 送审价 |  |
| 结（决）算单位 |  |  |  |
| 通 知 单 政府投资项目建设管理办公室意见： 年 月 日 |  |  |  |

附 件10

坡头镇政府投资项目结算审核意见表

年	 月  日

| 项目名称 |  | 合同价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 （盖章） |  | 送审价 |  |
| 结（决）算单位（盖章） |  | 结（决）算价 |  |
| 项目部门意见： |  | 项目部门分管领导意见： |  |
| 政府投资项目建设管理办公室 意见： 年 月 日 |  | 主要领导意见： 年 月 日 |  |
| 班子会意见： |  |  |  |

附 件11

坡头镇政府宣传标识制作申请单

| 申请科室 |  | 经手人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科室负责人 |  |  |  |
| 申请理由或依据 （文件名称） |  |  |  |
| 制作内容清单 | 1.制作时间： 2.安装位置： 3.安装数量： 规格： |  |  |
| 办公室意见 |  |  |  |
| 科室分管领导 |  |  |  |
| 主要领导 |  |  |  |
| 验收人签署意见 |  |  |  |

（此页无正文）

坡头镇党政办公室                       2023年5月29日印发