## Sheet1
王屋镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目类别 | 建设期限 | 责任单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 项目资金总规模 | 财政衔接资金 |  |  |  | 支付金额（万元） | 项目施工状态 | 受益对象 | 绩效目标实现情况 | 帮扶机制实现情况
|  | 项目性质 | [6 empty] | 合计 | 中央 | 省 | 市
1 | 2021年王屋镇第一批职业教育补助项目 | 新建 | 教育扶贫 | 2021.1-2021.4 | 王屋镇 | 王屋镇 | 为42名中、高职在校生发放教育补助 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 6.3 | 已竣工 | 42 | 为42名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。脱贫群众对项目实施效果较为满意。 | 带动脱贫户42户，为42名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。
2 | 2021年王屋镇雨露计划短期技能培训项目 | 新建 | 就业扶贫 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 王屋镇 | 为5名短期技能培训人员进行补助 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 已竣工 | 5 | 为5名参加短期技能培训脱贫人员发放培训补助，提升脱贫户就业能力。脱贫群众对项目实施效果较为满意。 | 为5名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。
3 | 2021年王屋镇扶贫小额信贷贴息 | 新建 | 金融扶贫 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 王屋镇 | 为115户脱贫户贴息 | 6.4206 | 6.4206 |  |  | 6.4206 | 6.4206 | 已竣工 | 115 | 为115名脱贫户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入，对项目实施较为满意 | 带动115户脱贫户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。
4 | 2021年王屋镇第二批职业教育补助项目 | 新建 | 教育扶贫 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 王屋镇 | 为42名中、高职在校生发放教育补助 | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 |  | 6.15 | 已竣工 | 42 | 为42名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。脱贫群众对项目实施效果较为满意。 | 带动脱贫户42户，为42名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。
5 | 2021年王屋镇桃花洞五谷粉加工项目 | 新建 | 产业扶贫 | 2021.1-2021.12 | 王屋镇 | 桃花洞村 | 新建标准化厂房1座，五谷粉生产线1套及配套等 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 已完工 | 17 | 预计年收入在30万元以上，带动村集体经济收入，项目建成后产权移交给村集体所有。脱贫群众对项目实施效果较为满意。 | 以八亩地合作社为依托，脱贫户入股，参与务工。增加脱贫户的务工收入和分红收入。
6 | 2021年王屋镇清虚村食用菌种植项目 | 新建 | 产业扶贫 | 2021.5-2021.12 | 王屋镇 | 清虚村 | 建设约1.55万平方米的种植大棚等 | 310 | 310 | 190 | 120 |  | 310 | 已完工 | 56 | 项目实施后，预计增加脱贫户收入4000元以上；村集体收入30万元。项目建成后产权移交给相关村集体所有，群众对项目实施效果较为满意。 | 采取“公司+合作社+农户”的运作模式。由市众民农业有限公司与林者、山里源、瑞升、保青等农业专业合作社合作，合作社与公司签订回收合同，有效解决脱贫户和闲散劳动力的就业困难，增加收入。
7 | 2021年王屋镇清虚村食用菌种植配套设施项目 | 新建 | 产业扶贫 | 2021.5-2021.12 | 王屋镇 | 清虚村 | 建设单层钢架结厂房约574平方米，内含约240平方米冷库设施设备等 | 60 | 60 |  |  | 60 | 60 | 已完工 | 56 | 项目实施后，预计村集体收入5万元。项目建成后产权移交给村集体所有。项目建成后，确权到相关村，群众对项目实施效果较为满意。 | 由市众民农业有限公司经营管理，有效解决脱贫户和闲散劳动力的就业困难，增加收入。
8 | 王屋镇太洼村第一书记项目 | 新建 | 产业扶贫 | 2021.8-2021.11 | 王屋镇太洼村 | 王屋镇太洼村 | 采购4台口罩机、8台缝纫机、8台花边机、4台锁边机、4台热缝机、1台空压机、1台断布机、1台定位机、4个电裁刀等设备 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 已完工 | 30 | 项目建成后，年可生产防护用品产量45万件（套），年利润约45万元，村集体经济每年度可增加收入8万元以上；带动30人以上就业，人均增加收入1.7万元以上 | 采取“合作社+公司”的模式，组建济源驼人防护用品有限公司，每年村集体经济可增加收入8万元以上。项目建成后产权归村集体所有。群众对该项目比较满意
9 | 2021年济源核桃深加工项目 | 新建 | 产业扶贫 | 2021.8-2021.12 | 前刘沟、封门村、愚公村 | 丰之源 | 采取资金注入式，新建全自动核桃深加工生产线一条，主要用于购买核桃深加工设备等。 | 390 | 390 |  | 75.2526 | 314.7474 | 390 | 已完工 | 前刘沟、封门村、愚公村 | 带动王屋、坡头、克井、承留、思礼、轵城镇的脱贫村和有脱贫户的村集体经济增收，村集体年均增收约1万元，使受益对象年户均增收1000元以上。群众对该项目比较满意。 | 资金注入河南丰之源生物科技有限公司，每年按8%收取固定收益。通过“龙头企业+合作社+农户”的带贫模式，推动各村脱贫户农产品销售，带动脱贫户持续增加收入。
10 | 2021年工程配套费 | 新建 | 其它 | 2021.1-2021.12 | 清虚村、桃花洞村 | 清虚村、桃花洞村 | 项目前期设计、预结算、监理、勘探等工程配套费 | 18.063 | 18.063 |  |  | 18.063 | 18.063 | 已完工 | 清虚村、桃花洞村 | 解决2022年实施项目的设计、预决算、监理、测绘等费用，保障项目顺利实施。 | 加快项目进程，确保项目顺利实施，提高项目工程质量。
合 计 | [7 empty] | 947.9336 | 947.9336 | 190 | 258.7026 | 499.231 | 947.9336