五政〔2023〕18号

五龙口镇人民政府

印发《五龙口镇关于国家2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈河南问题、河南反馈济源问题整改方案》的

通  知

各行政村，各相关部门：

现将《五龙口镇关于国家2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈河南问题、河南反馈济源问题整改方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

2023年7月3日

五龙口镇关于国家2022年度巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈

河南问题、河南反馈济源问题整改方案

按照《中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组关于印发<济源示范区关于国家2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈河南省问题、河南反馈济源问题整改方案>的通知》（济区农组发〔2023〕7号）要求，为确保国家和省考核评估反馈问题整改工作落实落细、取得成效，结合五龙口镇实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持“四个不摘”要求，以更高站位、更强担当、更实措施、更大力度推动问题整改落实，突破难点、疏通堵点，进一步补短板、强弱项、防风险，以整改工作成效检验学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，巩固拓展好脱贫攻坚成果，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，为推进五龙口镇乡村全面振兴奠定坚实基础。

二、基本原则

（一）坚持全面排查。把反馈问题与国家考核评估通报共性问题以及暗访调研、资金绩效评价等发现问题相结合，主动认领、全面对照、举一反三，确保排查不留死角、整改不留隐患。

（二）坚持标本兼治。透过表象看本质、由表及里找根源，在思想认识、责任担当、工作作风等方面深刻检视，找准病灶，对症下药，治标治本，提升整体成效。

（三）坚持分类施策。对容易引发返贫致贫的问题立行立改、即知即改，对重点难点问题统筹力量资源、加快整改，对需要长期解决的问题分阶段分步骤明确措施、持之以恒推进整改。

（四）坚持较真碰硬。从严从实从深从细抓问题整改，深挖细查问题，认真较真整改，坚决防止走过场、搞变通，不折不扣抓好整改落实。

三、整改任务

（一）国家考核反馈河南的问题

1.责任落实方面

（1）干部业务能力和责任意识还需加强。少数村干部、驻村干部对所在村情况了解不够全面，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策和业务不够熟悉。个别驻村工作队员存在不住村现象。有的地方新到岗干部没有完全进入工作角色。

整改措施：一是结合巩固期帮扶政策，及时印发最新的政策汇编，并发放到各行政村。二是6月份举办培训班，对31个行政村的村干部和村里业务骨干进行政策和业务培训，使大家了解掌握。三是开展五星支部创建培训班，邀请相关单位负责人围绕五星支部创建内容开展授课，组织各行政村支部书记开展五星支部现场观摩学习活动，对各村的特色产业、文明创建、人居环境等方面进行现场观摩。进一步提升各支部书记的能力素质。

责任单位：党建办、乡村建设办、各行政村。

（2）个别帮扶人员或部门工作作风不实，存在懈怠问题。个别脱贫户明白卡被张贴在邻居家中，有的脱贫户反映村民小组经常停水，个别脱贫户发展养殖业3年未得到相关部门技术指导，12317平台投诉举报件调查处理结果满意度低。

整改措施：一是明确帮扶人责任。根据镇实际情况全面排查帮扶责任人结对帮扶责任落实情况，结合制定的帮扶计划查看措施落实情况。二是农村饮水安全保障。加大各行政村饮水情况动态监测和农村供水工程运行管护。三是切实解决群众诉求。要求各村从源头了解群众的合理诉求，对出现的问题，要先找自身原因，一个一个剖析，补短板、强弱项。对所有问题要走访核查，确保案结事了，群众满意。

责任单位：镇乡村建设办、各行政村

2.政策落实方面

（3）跨省务工交通补助政策落实不够到位。有的地方跨省就业一次性交通补助政策需提供资料过多、审批程序复杂、手续繁琐、政策宣传不到位，外出务工人员实际领取比例偏低。

- 整改措施：一是开展摸排。对辖区内跨省就业的监测对象一次性交通补助政策落实等情况进行摸排，实行每月动态管理、实时更新务工地点。二是加强政策宣传。各村网络员采取入户、张贴告知书等方式，加大政策宣传，做到家喻户晓、应知尽知，从根源上提高群众对政策的知晓度和跨省就业积极性。

责任单位：镇乡村建设办、各行政村

3.工作落实方面

（4）产业链条较短，农产品精深加工占比和附加值较低。有的县乡村特色产业尚处于培育成长阶段，技术、资金、人才、市场等支撑不强，产业链条较短，农产品精深加工占比和附加值较低。

整改措施：一是抓好优势特色农产品基地建设，加强绿色食品原料管理。二是申报自主品牌。结合农产品自身优势，积极申报绿色、有机、农产品认证等农产品品牌。

责任单位：镇乡村建设办

（5）联农带农机制不健全。有的企业与农户利益联结不够紧密、融合度不够，农民参与积极性不高。有的项目联农带农机制单一，个别项目简单分红，带动效果不佳。

整改措施：一是协助农民自主申报合作社，并积极为其合作社，家庭农村争取市级或省级扶持相关项目，联合社的申报有助于，增加周边农村劳动力就业，起到了联农带农效果，增加农民收入。二是涉及我镇的联镇带村资金均在2022年底开始陆续按照上级要求及时做好资产移交确权工作。

责任单位：镇乡村建设办、各行政村

（6）产业组织化程度较低。有的地方种植养殖组织化程度低，缺乏技术指导，抗风险能力弱，经济效益不高，产业对脱贫人口和监测对象持续稳定增收作用发挥不够。

整改措施：加速推动“人人持证、技能河南”建设工作。要求各村摸清底数，统计所有低保户等低收入人群的就业需求，全面掌握劳动力就业意向，举办培训班，从而实现就业意愿，让更多劳动力拥有一技之长。从而达到持续稳定增收的作用。

责任单位：镇乡村建设办、镇公共服务中心

（7）项目实施管理存在薄弱环节。有的项目实施进度慢，有的项目招投标不规范，有的以工代赈项目使用现金发放务工群众劳务报酬，有的项目资产后续管护不到位、收益未及时收取，有的项目绩效目标未审核批复。

整改措施：一是形成村级扶贫项目资产台帐，确权到村，确保“三资”凭证齐全，并进行项目资产确权公；二是加强项目资产运营管护，建立管护制度，明确专人管理；三是完善经营性资产运营方案，规范签订经营协议或合同，督促村里及时收取租金。

责任单位：镇乡村建设办、有扶贫资产的行政村

（8）项目库管理不规范。有的地方对项目库政策理解不准，导致项目库建设存在较大偏差。有的项目入库程序不规范、入库内容不完整。

整改措施：前期对我镇的项目进行排查，不存在将危房改造任务纳入项目库建设的问题。下一步严格按照示范区乡村振兴局的项目入库要求开展工作，严格审核。

责任单位：镇乡村建设办

（9）村庄人居环境整治有待加强。有的地方垃圾乱丢乱放，坑塘沟渠缺乏整治，闲置大量房屋和破损荒芜院落，污水未经处理直排田里、水沟，垃圾转运处理不及时，人居环境差。个别安置房存在渗水问题，未得到解决。

整改措施：一是建立健全农村人居环境治理的长效机制，开展“全域无垃圾”专项整治活动，对发现问题建立台账及时整改，着力改善村庄环境；二是做好户厕改造工作，群众全过程参与，全面掌握农民群众在改厕意愿、使用需求、管理维护、使用满意度等方面情况，整体提升整村推进标准，确保全镇户用卫生厕所普及率达到90%以上；三是开展多种形式的宣传活动，把党的好政策、好典型送到群众身边，丰富群众精神文化。持续开展“文明村”“文明家庭”、“星级文明户”“好媳妇、好公婆”等农村典型评选活动，引导广大群众学典型、争当典型。

责任单位：镇乡村建设办、村镇办

（10）部分地方农村改厕贪大求快难用停用。有的地方存在农村改厕粗建糙管，新改厕所用不成、修不好，资金到位迟滞，管护运营难以为继等问题。2022年9月15日，农业农村部、国家乡村振兴局对河南进行约谈。

整改措施：全镇31个行政村共改厕10896户，污水管网改造即将全部结束，不存在改后用不成的情况。持续推进农村厕所改造与使用管护工作。

责任单位：镇乡村建设办、村镇办

4.成效巩固方面

（11）脱贫人口持续增收仍有压力。有的地方脱贫人口人均纯收入低于本地农村居民人均可支配收入的一半，有的地方脱贫人口人均纯收入同比下降。

整改措施：一是继续加大金融政策帮扶宣传，对有贷款意愿且符合小额信贷条件的户，应贷尽贷；二是实时关注监测对象的务工情况，积极为有劳动能力且有务工意愿的监测对象提供就业信息；三是开发镇级公益岗，镇、村、农户三方签到劳动合同。

责任单位：镇乡村建设办

（二）河南省后评估反馈济源示范区的问题

1.政策落实方面

（1）慢性病卡应办未办。思礼镇范寺村脱贫户成全在反映，家中有2人患有高血压、糖尿病，但均未办理慢性病卡。

整改措施：对全镇所有监测户家庭所有成员慢性病办理情况进行核查。加大宣传力度，让所有群众知晓该政策，符合条件的及时给予办理。

责任单位：镇乡村建设办、镇卫生院

（2）先诊疗后付费政策落实不到位。思礼镇范寺村脱贫户陈拥政反映，在本域内定点医院治疗时未享受先诊疗后付费政策。

整改措施：一是对照监测户名单，参考上级医保部门反馈的名单，及时了解各户的最新情况，对有需要的及时提供帮扶。二是今后工作中及时做好政策宣传。

责任单位：镇乡村建设办

（3）家庭签约医生服务不到位。大峪镇小横岭村监测对象崔援朝和脱贫户李小伟、崔敬干，坡头镇栗树沟村脱贫户王新法、王安法以及监测对象齐汝轩反映，家中有签约医生，但均未享受每个季度的签约服务。

整改措施：结合镇卫生院对所有监测户开展排查，重点排查家庭医生签约服务、健康档案、药品、村卫生室等方面，做到问题早发现，早解决。

责任单位：镇乡村建设办、镇卫生院

2.工作落实方面

（4）帮扶带动能力弱。入户核查时，11户脱贫户反映产业无合作社（龙头企业）带动。

整改措施：协助农民自主申报合作社，并积极为其合作社，家庭农村争取市级或省级扶持相关项目，联合社的申报有助于，增加周边农村劳动力就业，起到了联农带农效果，增加农民收入。

责任单位：镇乡村建设办

（5）未享受就业帮扶。2户监测对象反映没有就业帮扶措施。

整改措施：一是实时关注监测对象的务工情况，积极为有劳动能力且有务工意愿的监测对象提供就业信息；二是开发镇级公益岗，镇、村、农户三方签到劳动合同。

责任单位：镇乡村建设办

（6）奖补资金发放不到位。2022年度济源示范区实施了务工就业奖补政策，但因政策宣传不到位导致大峪镇小横岭村脱贫户崔小杏、崔如旗两户未及时申报该项奖补政策。

整改措施：加大对务工人员的就业帮扶政策宣传力度，让务工人员更加了解外出务工交通补贴的相关政策，以增加申领补贴的积极性。

责任单位：镇乡村建设办

（7）收支核算有误差。实地核查发现，23户脱贫户和监测对象2022年人均纯收入与系统登记相差1000元以上，其中虚登20户、漏登3户。如：

①邵原镇神沟村脱贫户候荣君户，其生产经营性收入入户核查与系统不符，农户在申请产业奖补时其核桃收入4900元，故系统把此收入录入，但入户时表示核桃卖不出去，没有收入。

②王屋镇封门村脱贫户范根安，务工收入中公益岗9600元、打零工1万元左右，合计后达不到系统登记的3万多，转移性收入中户主表示子女回家买东西看望，没有签订赡养协议，无法证明档卡记录其赡养费每年12000元。

③王屋镇封门村监测对象康小洼，对其工资收入不认可，系统登记2022年务工收入4.6万元，本人表示仅3.8万元；王屋镇封门村脱贫户李长青，工资收入登记有误，系统登记2022年工资共5.95万元，户主表示仅3.52万元。

④坡头镇栗树沟村脱贫户翟希明，系统显示其生产经营性收入5.48万元，经入户核查，该户养牛但最近两年未卖出，仅有1.1万元种植收入。

整改措施：要求各行政村，对所有核查表上的收入，进行重新核算，根据监测户、低保户等家庭信息变化情况，全面核实核准各项基础信息。确保账实相符、账账相符，家庭情况、帮扶措施、收入等信息真实准确，确保群众认可，经得起检验。

责任单位：镇乡村建设办

（8）帮扶工作有待加强。1户监测对象反映帮扶工作开展不及时；2户反映通过帮扶，其家中所遇风险问题没有解决。

整改措施：对全镇所有监测户的帮扶责任人进行培训，要求每年年初制定该户的帮扶计划，每月至少入户两次，入户宣讲帮扶政策，了解该户的情况及需求，切实帮助其解决实际困难。

责任单位：镇乡村建设办

（9）财政资金浪费。下冶镇坡池村商品兔项目因前期谋划时未进行全面沟通衔接，致使项目用地选址不够科学，与济源逢石河抽水蓄能电站项目建设有冲突，商品兔项目于2021年12月14日竣工验收，并于2022年7月13日确权移交下冶镇坡池村委会，至今未投入运营，已初步纳入拆迁范围。

整改措施：今后在项目谋划前期一定要做好各项论证，强化项目资金绩效管理。严把审核关，做好绩效自评。

责任单位：镇乡村建设办

（10）程序不规范。2018年实施的王屋镇封门村水泥路整村推进工程，该项目2018年1月15日—18日完成项目申报以及四议两公开程序，公示期至1月26日，但王屋镇向济源示范区上报该项目请示文件时间为2018年1月5日，项目申报存在时间逻辑错误。项目竣工验收表显示，项目开工时间为2018年6月26日，竣工时间为2018年10月18日，验收时间同为2018年10月18日，存在当天竣工当天验收现象，未满足28天水泥凝固期要求，项目验收程序不合规。

整改措施：对所有衔接资金项目进行排查，严格履行相关手续，加强项目的运营管理及资金绩效管理，从而提升项目建设质量。

责任单位：镇乡村建设办

（11）无户籍导致无医保。邵原镇神沟村脱贫户马强龙反映，其妻子无户籍，无法参加医保。

整改措施：认真排查梳理各监测户的情况，了解其户籍和医保情况。

责任单位：镇乡村建设办

（12）无垃圾收集点。8户脱贫户和监测对象反映，村里没有垃圾收集点。

整改措施：严格落实“户分类、村收集、镇运输、市（区）处理”的垃圾收集处理长效机制。加大宣传，发动群众，积极开展垃圾整治行动。

责任单位：镇村镇规划建设办

（13）不知晓红白理事会。29户农户反映不知道村里是否有红白理事会，2户农户反映村里没有红白理事会。

整改措施：目前各村已经成立红白理事会，今后继续加大对红白理事会的宣传力度，各村要充分利用微信群、标语、公开栏等手段，全面提高群众知晓率。

责任单位：镇公共服务中心

在全省2022年巩固脱贫成果后评估中，共发现松劲懈怠思想有所抬头、脱贫成果持续巩固存在薄弱环节、脱贫群众增收举措落实不够到位、项目资金管理不够规范、乡村建设和乡村治理仍需加大力度、风险隐患需引起高度重视等6个方面问题。各行政村要对照国家考核评估和省后评估发现问题，举一反三，全面自查，统筹一体整改落实。

四、整改要求

（一）全面压紧压实责任。提高政治站位，将问题整改工作摆在突出位置。示范区巩固拓展脱贫攻坚成果工作专班牵头抓总、统筹协调，真乡村建设办公室推进落实、跟踪问效，定期调度问题整改进展情况，对整改落实情况开展督查督导，层层传导压力，推动问题整改落地见效。

（二）细化落实整改方案。各行政村要将国家和省考核评估反馈的问题以及自查发现问题统筹起来，逐项逐条列出整改措施。要明确整改责任人员、时限要求，确保事事有人管、件件有着落。各行政村建立问题整改台账，对标对表抓好落实。

（三）着力推动问题整改。要严格按照省委关于大兴调查研究的部署要求，深入基层一线、深入问题现场，查找短板不足，深挖根源成因，研究对策措施，推动工作落实。要坚持条块结合、上下联动、左右协同、齐抓共管，系统全面推进，防止“按下葫芦浮起瓢”，确保问题整改到位彻底。

（四）持续转变工作作风。问题整改要真刀真枪、较真碰硬，力戒形式主义、官僚主义，严禁弄虚作假、数字整改、虚假整改，严防层层加码、过度留痕，对造成不良影响的要严肃追责，同时坚决防止以简单问责基层干部代替整改责任落实，切实减轻基层负担。

（五）确保取得整改实效。7月20日前为国家考核评估反馈问题集中整改期。期间，国家和省反馈以及举一反三自查的个性问题全部销号清零；共性问题和需要长期整改的问题，建立长效排查整改机制。注重建章立制，结合工作实际，健全完善制度机制和政策措施，从源头上预防和解决问题。

各行政村于6月25日前将整改台账报镇乡村建设办公室备案。集中整改结束后，于7月20日前将整改报告报至镇乡村建设办。整改台账、整改报告纸质版各一式两份。

附件：1.五龙口镇关于国家2022年度巩固拓展脱贫成果同乡  村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改台账

2.五龙口镇关于河南省2022年度巩固脱贫成果后

评估反馈问题整改台账

附件1

五龙口镇关于国家2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改台账

| 序号 | 方面 | 问题 个数 | 问题 方面 | 问题表现 |  | 整改措施简述 | 整改时限 | 责任单位 | 问题来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 责任落实 | 2 | 驻村帮扶干部和基层干部责任落实情况 | 1. 干部业务能力和责任意识还需加强。 | 综合核查发现，少数村干部、驻村干部对所在村情况了解不够全面，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策和业务不够熟悉。新县陡山河乡张湾村党支部书记对村内有关情况掌握不充分，对所在村的扶贫资产项目底数不清，缺乏对其后续管理运营的具体举措。淅川县厚坡镇王河村驻村工作队员存在不住村现象。 | 一是结合巩固期帮扶政策，及时印发最新的政策汇编，并发放到各行政村。二是6月份举办培训班，对31个行政村的村干部和村里业务骨干进行政策和业务培训，使大家了解掌握。三是开展五星支部创建培训班，邀请相关单位负责人围绕五星支部创建内容开展授课，组织各行政村支部书记开展五星支部现场观摩学习活动，对各村的特色产业、文明创建、人居环境等方面进行现场观摩。进一步提升各支部书记的能力素质。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、镇党建办、各行政村 | 国家考核评估一对一反馈 |
|  |  |  |  |  | 有的地方新到岗干部没有完全进入工作角色。 |  |  |  | 国家考核评估通报 |
| 一 | 责任落实 |  | 驻村帮扶干部和基层干部责任落实情况 | 2. 个别帮扶人员或部门工作作风不实，存在懈怠问题。 | 媒体暗访组在调研中发现，个别帮扶人入村到户帮扶不实，相关部门的技术帮扶不到位，有些帮扶流于表面。暗访组在光山县调研时发现，一农户2021年的脱贫明白卡被张贴在了邻居家中，且附近居住的脱贫户均反映该村民小组经常停水。核实时，该乡反馈称，由于该农户常年外出打工，帮扶人委托邻居的母亲帮忙贴上，但邻居的母亲不识字，贴错了。停水问题主要是管道出现问题，且有时水压不够造成的，以上问题目前已进行整改。光山县一脱贫户种植水稻，他尝试在水稻田里搞“虾稻共养”，但连续3年都没有成功，放的虾苗都不明原因死掉，缺乏稻田养虾的技术，造成经济损失。这3年，该户未得到相关部门的技术指导。 | 一是明确帮扶人责任。根据镇实际情况全面排查帮扶责任人结对帮扶责任落实情况，结合制定的帮扶计划查看措施落实情况。二是农村饮水安全保障。加大各行政村饮水情况动态监测和农村供水工程运行管护。三是切实解决群众诉求。要求各村从源头了解群众的合理诉求，对出现的问题，要先找自身原因，一个一个剖析，补短板、强弱项。对所有问题要走访核查，确保案结事了，群众满意。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、各行政村等 | 国家考核评估一对一反馈 |
|  |  |  |  |  | 12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台投诉举报件调查处理结果满意度为75%，明显低于全国平均水平（96.5%）。 |  |  |  | 国家衔接资金绩效评价 |
| 二 | 政策落实 | 1 | 脱贫人口就业衔接政策落实情况 | 3. 跨省务工交通补助政策落实不够到位。 | 综合核查发现，兰考县2022年7561名可享受跨省就业一次性交通补助政策的务工人员中，因尚未返乡、无法提供务工证明、认为报销手续麻烦等，仅35.4%领取了交通补助，政策有待加快执行；第三方评估发现，按照当地跨省就业交通费补助政策，脱贫劳动力当年跨省稳定就业6个月（柘城县为3个月）以上可领取一次性300—1500元就业交通补助。实地调查的叶县、新蔡县、柘城县3县964户脱贫户和监测户中，2022年跨省就业6个月以上的284户，领取到跨省交通补助的仅有50户，占比为17.6%。访谈中群众反映需要本人或委托家属携带法定票据、就业合同、连续6个月工资发放单据等证明文件，在村审议、乡镇核实、县审核且三级公示通过后方能发放，手续繁琐，而大部分外出务工人员通常因无法获取相应文件而放弃申领。还有部分群众反映政策宣传不到位，不知道有此项政策。 | 一是开展摸排。对辖区内跨省就业的监测对象一次性交通补助政策落实等情况进行摸排，实行每月动态管理、实时更新务工地点。二是加强政策宣传。各村网络员采取入户、张贴告知书等方式，加大政策宣传，做到家喻户晓、应知尽知，从根源上提高群众对政策的知晓度和跨省就业积极性。 | 7月20日前 | 镇乡村建设办、各行政村 | 国家考核评估一对一反馈 |
| 三 | 工作落实 | 7 | 脱贫地区特色产业发展及联农带农情况 | 4. 产业链条较短，农产品精深加工占比和附加值较低。 | 综合核查发现，一些县乡村特色产业尚处于培育成长阶段，技术、资金、人才、市场等支撑不强，产业链条较短，农产品精深加工占比和附加值较低。淅川县发展软籽石榴、杏李等生态产业达到23万余亩，但主要为鲜果销售及产品初级加工，缺乏有规模、带动能力强的精深加工企业。 | 一是抓好优势特色农产品基地建设，加强绿色食品原料管理。二是申报自主品牌。结合农产品自身优势，积极申报绿色、有机、农产品认证等农产品品牌。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办等 | 国家考核评估一对一反馈 |
| 三 | 工作落实 |  | 脱贫地区特色产业发展及联农带农情况 | 5. 联农带农机制不健全。 | 综合核查发现，部分企业与农户利益联结不够紧密、融合度不够，农民参与的积极性不高。新县产业发展缺乏龙头带动，省级以上龙头企业仅3家，新型农业经营主体1196家，六成还处于培育初期，带动作用不明显，“企业+合作社+农户”等联农带农模式发展不充分。 | 一是协助农民自主申报合作社，并积极为其合作社，家庭农村争取市级或省级扶持相关项目，联合社的申报有助于，增加周边农村劳动力就业，起到了联农带农效果，增加农民收入。二是涉及我镇的联镇带村资金均在2022年底开始陆续按照上级要求及时做好资产移交确权工作。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、各行政村 | 国家考核评估一对一反馈 |
|  |  |  |  |  | 个别项目简单分红，带动效果不佳。如潢川县2020年投入中央财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）3360万元，实施壮大集体经济－补齐发展短板项目，其中3320万元资金折股量化投入至潢川县光州城市建设投资有限公司（年收益率为8%），40万元资金折股量化投入至潢川丰泽粮油仓储有限公司（年收益率为9%），该项目属于入股分红，利益联结机制单一，带动效果不佳。此外，鲁山县2022年实施的库区乡沃德蓝莓园蓝莓分选设备项目也存在类似问题。 |  |  |  | 国家衔接资金绩效评价 |
| 三 | 工作落实 |  | 脱贫地区特色产业发展及联农带农情况 | 6. 产业组织化程度较低。 | 综合核查发现，新县4个乡镇的20户脱贫户、监测户，从事中药材种植、肉牛肉羊养殖均为散种散养，组织化程度低，在种植养殖、疾病防控等方面缺乏技术指导，抗风险能力弱，经济效益不高，产业对脱贫人口和监测对象持续稳定增收作用发挥不够。 | 加速推动“人人持证、技能河南”建设工作。要求各村摸清底数，统计所有低保户等低收入人群的就业需求，全面掌握劳动力就业意向，举办培训班，从而实现就业意愿，让更多劳动力拥有一技之长。从而达到持续稳定增收的作用。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、镇公共服务中心 | 国家考核评估一对一反馈 |
| 三 | 工作落实 |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用和扶贫项目资产后续管理情况 | 7. 项目实施管理存在薄弱环节。 | 一是个别部分项目前期论证不充分，实施进度缓慢。如潢川县乡村振兴局2022年投入统筹整合资金500万元，实施来龙乡双湖村产业园建设项目，原计划于2022年11月30日完工。因意向企业、建设地点变更，直到2022年12月18日才开工。此外，潢川县2022年实施的隆古乡文创产业园建设项目、兰考县2022年实施的兰考园艺场玫瑰香葡萄产业发展项目也存在类似问题。二是个别项目招投标不规范。如潢川县来龙乡政府2022年投入统筹整合资金500万元，实施来龙乡双湖村产业园建设项目，合同签订时间为2022年9月2日，早于招标时间2022年10月10日。此外，该县2022年实施的来龙乡双湖村产业园建设项目也存在招投标不规范的问题。三是方城县2022年实施的二郎庙镇庄科村拦河坝工程等4个以工代赈项目存在使用现金发放务工群众劳务报酬的问题。四是实地抽查发现，有的项目存在绩效目标未审核及批复等问题。如抽查的58个项目中，有24个项目绩效目标未经审核或批复，16个项目未进行绩效监控或绩效监控与实际情况不符，3个项目未进行绩效自评或自评与实际不符，25个项目未按要求对乡级或村级年度资金项目计划安排或完成情况进行公告公示。五是个别项目资产收益未及时收取。如兰考县农业农村局2020年投入中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）433.64万元（另有自筹资金433.65万元），用于建设1座41孔大型红薯窖。2020年12月，该县惠安街道何寨村村民委员会与兰考大象现代农业有限公司签订《租赁协议》，租赁期5年，年租金17万元。截至评价日，何寨村村民委员会未收到过租金。六是个别项目资产后续管护不到位。如兰考县小宋镇政府2020年投入中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）509.84万元，实施产业园区道路项目，2020年6月28日完工并通过验收。经现场勘查发现，道路路面有长达100米裂缝及多处裂纹，道路两侧长期堆放钢筋水管，未及时进行修护清理。 | 一是形成村级扶贫项目资产台帐，确权到村，确保“三资”凭证齐全，并进行项目资产确权公示， 二是加强项目资产运营管护，建立管护制度，明确专人管理； 三是完善经营性资产运营方案，规范签订经营协议或合同，督促村里及时收取租金。 | 7月31日前 | 镇乡村建设办、有扶贫项目资产的行政村 | 国家衔接资金绩效评价 |
| 三 | 工作落实 |  | 住房安全保障政策衔接落实和财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用情况 | 8. 项目库管理不规范 | 综合核查发现，兰考县对危房改造项目库政策理解不准，直接将295户低收入群体B级住房申报为2023年危房改造任务，纳入了项目库，导致项目库建设存在较大偏差。 | 前期对我镇的项目进行排查，不存在将危房改造任务纳入项目库建设的问题。下一步严格按照示范区乡村振兴局的项目入库要求开展工作，严格审核。 | 7月20日前 | 镇乡村建设办 | 国家考核评估一对一反馈 |
|  |  |  |  |  | 实地抽查发现，有的项目存在入库程序不规范、入库内容不完整等问题。如抽查的58个项目中，有5个项目入库程序不规范，2个项目入库内容不完整。 |  |  |  | 国家衔接资金绩效评价 |
| 三 | 工作落实 |  | 脱贫地区乡村建设有关具体工作部署推进情况 | 9. 村庄人居环境整治有待加强。 | 综合核查发现，有的县环境仍显脏、乱、差，村容村貌有待进一步提升，部分住户厕所卫生环境较差。实地核查淅川县金河镇蒿坪村和厚坡镇王河村，存在垃圾乱丢乱放现象，垃圾桶周围及路边房前存在焚烧垃圾现象。第三方评估发现，实地抽查叶县、新蔡县、柘城县3县45个村，有11个村坑塘沟渠缺乏整治，四周被各类建筑垃圾和生活垃圾覆盖，水体浑浊，污染环境；4个村有大量闲置房屋和破损荒芜院落，存在极大的安全隐患，也影响村容村貌；有43个村存在污水未经处理直排田里、水沟现象，污染生态环境，影响附近居民生活。访谈中，很多农户希望下一步乡村振兴中应加强村庄人居环境整治、改善村内基础设施。媒体暗访组在调研中发现，一些农村地区的人居环境较差。基层干部反映，受农村地区群众生活习惯影响，农村人居环境整治易反弹，需要长期投入和治理。桐柏县一村内的河沟，成了村民扔垃圾的垃圾场，里面残存的水也已发黑发臭。在该村脱贫户家中，稻草、粪便、垃圾满地都是。光山县一易地扶贫搬迁安置点，发现个别安置房存在渗水问题。一脱贫户家受渗水影响，一面墙起皮严重，部分墙皮已经脱落，因为家中仅剩老人一人，自己无法维修，向村里反映，未得到解决。 | 一是建立健全农村人居环境治理的长效机制，开展“全域无垃圾”专项整治活动，对发现问题建立台账及时整改，着力改善村庄环境； 二是做好户厕改造工作，群众全过程参与，全面掌握农民群众在改厕意愿、使用需求、管理维护、使用满意度等方面情况，整体提升整村推进标准，确保全镇户用卫生厕所普及率达到90%以上； 三是开展多种形式的宣传活动，把党的好政策、好典型送到群众身边，丰富群众精神文化。持续开展“文明村”“文明家庭”、“星级文明户”“好媳妇、好公婆”等农村典型评选活动，引导广大群众学典型、争当典型。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、村镇办 | 国家考核评估一对一反馈 |
| 三 | 工作落实 |  | 脱贫地区乡村建设有关具体工作部署推进情况 | 10. 部分地方农村改厕贪大求快难用停用。 | 有关部门通过“四不两直”调研发现河南省在农村改厕及户厕问题摸排整改方面存在一些突出问题。同时，2022年9月3日，新华社国内动态清样（第3394期）刊登《河南部分地方农村改厕贪大求快难用停用》一文，指出河南省荥阳市、郸城县、新蔡县等地农村改厕粗建糙管，新改厕所用不成、修不好，资金到位迟滞，管护运营难以为继等问题。9月15日，农业农村部、国家乡村振兴局对河南省农业农村厅、乡村振兴局进行了约谈。 | 全镇31个行政村共改厕10896户，污水管网改造即将全部结束，不存在改后用不成的情况。持续推进农村厕所改造与使用管护工作。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、村镇办 | 国家考核评估通报和一对一反馈 |
| 四 | 巩固成效 | 1 | 脱贫人口收入支出情况 | 11. 脱贫人口持续增收仍有压力。 | 有的地方脱贫人口人均纯收入低于本地农村居民人均可支配收入的一半，有的地方脱贫人口人均纯收入同比下降。 | 一是继续加大金融政策帮扶宣传，对有贷款意愿且符合小额信贷条件的户，应贷尽贷； 二是实时关注监测对象的务工情况，积极为有劳动能力且有务工意愿的监测对象提供就业信息； 三是开发镇级公益岗，镇、村、农户三方签到劳动合同。 | 7月31日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办 | 国家考核评估通报 |
| 合计 | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

五龙口镇关于河南省2022年度巩固脱贫成果后评估

反馈问题整改台账

| 序号 | 类型 | 数量 | 问题方面 | 具体问题 |  | 整改措施简述 | 整改时限 | 责任单位 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政策落实方面 | 3 | 健康帮扶政策落实不到位 | 1.慢性病卡应办未办。 | 思礼镇范寺村脱贫户成全在反映，家中有2人患有高血压、糖尿病，但均未办理慢性病卡。 | 对全镇所有监测户家庭所有成员慢性病办理情况进行核查。加大宣传力度，让所有群众知晓该政策，符合条件的及时给予办理。 责任单位：镇乡村建设办、镇卫生院 | 7月20日前 | 医疗保障局，思礼镇及其他镇党委和政府。 |  |
|  |  |  |  | 2.先诊疗后付费政策落实不到位。 | 思礼镇范寺村脱贫户陈拥政反映，在本域内定点医院治疗时未享受先诊疗后付费政策。 | 一是对照监测户名单，参考上级医保部门反馈的名单，及时了解各户的最新情况，对有需要的及时提供帮扶。二是今后工作中及时做好政策宣传。 责任单位：镇乡村建设办 | 7月20日前 | 卫生健康委员会，思礼镇及其他镇党委和政府。 |  |
|  |  |  |  | 3.家庭签约医生服务不到位。 | 大峪镇小横岭村监测对象崔援朝和脱贫户李小伟、崔敬干，坡头镇栗树沟村脱贫户王新法、王安法以及监测对象齐汝轩反映，家中有签约医生，但均未享受每个季度的签约服务。 | 结合镇卫生院对所有监测户开展排查，重点排查家庭医生签约服务、健康档案、药品、村卫生室等方面，做到问题早发现，早解决。 | 7月20日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办、镇卫生院 |  |
| 二 | 工作落实方面 | 1 | 产业帮扶有短板 | 4.帮扶带动能力弱。 | 入户核查时，11户脱贫户反映产业无合作社（龙头企业）带动。 | 协助农民自主申报合作社，并积极为其合作社，家庭农村争取市级或省级扶持相关项目，联合社的申报有助于，增加周边农村劳动力就业，起到了联农带农效果，增加农民收入。 镇乡村建设办 | 7月20日前取得阶段性成效，持续推进。 | 镇乡村建设办 |  |
|  |  | 2 | 就业帮扶有短板 | 5.未享受就业帮扶。 | 2户监测对象反映没有就业帮扶措施。 | 一是实时关注监测对象的务工情况，积极为有劳动能力且有务工意愿的监测对象提供就业信息；二是开发镇级公益岗，镇、村、农户三方签到劳动合同。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇乡村建设办 |  |
|  |  |  |  | 6.奖补资金发放不到位。 | 2022年度济源示范区实施了务工就业奖补政策，但因政策宣传不到位导致大峪镇小横岭村脱贫户崔小杏、崔如旗两户未及时申报该项奖补政策。 | 加大对务工人员的就业帮扶政策宣传力度，让务工人员更加了解外出务工交通补贴的相关政策，以增加申领补贴的积极性。 | 7月20日前 | 镇乡村建设办 |  |
| 二 | 工作落实 | 2 | 防返贫动态监测和帮扶不扎实 | 7.收支核算有误差。 | 实地核查发现，23户脱贫户和监测对象2022年人均纯收入与系统登记相差1000元以上，其中虚登20户、漏登3户。如：①邵原镇神沟村脱贫户候荣君户，其生产经营性收入入户核查与系统不符，农户在申请产业奖补时其核桃收入4900元，故系统把此收入录入，但入户时表示核桃卖不出去，没有收入。②王屋镇封门村脱贫户范根安，务工收入中公益岗9600元、打零工1万元左右，合计后达不到系统登记的3万多，转移性收入中户主表示子女回家买东西看望，没有签订赡养协议，无法证明档卡记录其赡养费每年12000元。③王屋镇封门村监测对象康小洼，对其工资收入不认可，系统登记2022年务工收入4.6万元，本人表示仅3.8万元；王屋镇封门村脱贫户李长青，工资收入登记有误，系统登记2022年工资共5.95万元，户主表示仅3.52万元。④坡头镇栗树沟村脱贫户翟希明，系统显示其生产经营性收入5.48万元，经入户核查，该户养牛但最近两年未卖出，仅有1.1万元种植收入。 | 要求各行政村，对所有核查表上的收入，进行重新核算，根据监测户、低保户等家庭信息变化情况，全面核实核准各项基础信息。确保账实相符、账账相符，家庭情况、帮扶措施、收入等信息真实准确，确保群众认可，经得起检验。 | 7月20日前 | 镇乡村建设办 |  |
|  |  |  |  | 8.帮扶工作有待加强。 | 1户监测对象反映帮扶工作开展不及时；2户反映通过帮扶，其家中所遇风险问题没有解决。 | 对全镇所有监测户的帮扶责任人进行培训，要求每年年初制定该户的帮扶计划，每月至少入户两次，入户宣讲帮扶政策，了解该户的情况及需求，切实帮助其解决实际困难。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇乡村建设办 |  |
| 二 | 工作落实 | 2 | 项目管理不够规范 | 9.财政资金浪费。 | 下冶镇坡池村商品兔项目因前期谋划时未进行全面沟通衔接，致使项目用地选址不够科学，与济源逢石河抽水蓄能电站项目建设有冲突，商品兔项目于2021年12月14日竣工验收，并于2022年7月13日确权移交下冶镇坡池村委会，至今未投入运营，已初步纳入拆迁范围。 | 今后在项目谋划前期一定要做好各项论证，强化项目资金绩效管理。严把审核关，做好绩效自评。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇乡村建设办 |  |
|  |  |  |  | 10.程序不规范。 | 2018年实施的王屋镇封门村水泥路整村推进工程，该项目2018年1月15日—18日完成项目申报以及四议两公开程序，公示期至1月26日，但王屋镇向济源示范区上报该项目请示文件时间为2018年1月5日，项目申报存在时间逻辑错误。项目竣工验收表显示，项目开工时间为2018年6月26日，竣工时间为2018年10月18日，验收时间同为2018年10月18日，存在当天竣工当天验收现象，未满足28天水泥凝固期要求，项目验收程序不合规。 | 对所有衔接资金项目进行排查，严格履行相关手续，加强项目的运营管理及资金绩效管理，从而提升项目建设质量。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇乡村建设办 |  |
| 二 | 工作落实 | 3 | 乡村建设和乡村治理存在弱项 | 11.无户籍导致无医保。 | 邵原镇神沟村脱贫户马强龙反映，其妻子无户籍，无法参加医保。 | 认真排查梳理各监测户的情况，了解其户籍和医保情况。 | 7月20日前 | 镇乡村建设办 |  |
|  |  |  |  | 12.无垃圾收集点。 | 8户脱贫户和监测对象反映，村里没有垃圾收集点。 | 严格落实“户分类、村收集、镇运输、市（区）处理”的垃圾收集处理长效机制。加大宣传，发动群众，积极开展垃圾整治行动。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇村镇规划建设办 |  |
|  |  |  |  | 13.不知晓红白理事会。 | 29户农户反映不知道村里是否有红白理事会，2户农户反映村里没有红白理事会。 | 目前各村已经成立红白理事会，今后继续加大对红白理事会的宣传力度，各村要充分利用微信群、标语、公开栏等手段，全面提高群众知晓率。 | 7月20日前取得阶段性成效，长期坚持。 | 镇公共服务中心 |  |
| 合计 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

五龙口镇党政综合办公室             2023年7月3日印发