## 附1-1 项目申报表
表5：
专项债券项目绩效目标自评表
（2022年度）
| 填报单位：（盖章） |  | 济源市玉泉街道办事处
项目名称 |  |  | 玉泉体育活动中心建设项目 |  | 项目类型 |  | 新建
主管部门 |  |  | 济源市玉泉街道办事处 |  | 单位名称 |  | 济源市玉泉街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 项目资金总额： | 3000 | 年度资金总额： |  | 2600
|  |  | 其中：债券资金 | 2200 | 其中：债券资金 |  | 2200
|  |  | 配套资金 | 800 | 配套资金 |  | 400
绩 效 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况
| 目标1：完成足球场建设，完成足球场灯光器材安装。 目标2：完成两馆一看台主体工程建设，完成游泳馆设备安装。 |  |  |  | 各项指标已完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
|  | 经济成本指标 | 专项债资金 | 2200万元 | 2200万元 | 3 | 3
|  |  | 玉泉办事处财政自筹资金 | 400万元 | 400万元 | 3 | 3
|  |  | 专项补助资金 | 0万元 | 120万元 | 3 | 3
|  | 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 4 | 4
|  |  | 对公共福利可能造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 4 | 4
|  | 生态环境成本指标 | 施工期环境影响 | 无影响 | 无影响 | 3 | 3
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 90.67% | 5 | 4.53
|  |  | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 体育中心总建筑面积 | 15664.00平方米 | 15664.00平方米 | 5 | 5
|  |  | 人造草皮足球场建筑面积 | 7140.00平方米 | 7140.00平方米 | 5 | 5
|  |  | 单侧看台建筑面积 | 2000.00平方米 | 2000.00平方米 | 5 | 5
|  |  | 篮球馆建筑面积 | 1188.00平方米 | 1188.00平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 监理检查质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目按时开工建设 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 项目资金按计划支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 足球场建设按计划完工 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 玉泉体育活动中心建设按计划时完工 | 按计划完工 | 未按计划完成 | 4 | 2.4
|  | 社会效益 指标 | 改善公共体育设施紧缺的现状 | 改善 | 改善 | 5 | 5
|  |  | 满足人民体育锻炼的需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5
|  |  | 方便群众进行体育锻炼 | 方便 | 方便 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 项目可持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 98.4% | 10 | 10
[6 empty] | 100 | 97.93