## 附1-1 项目申报表
表5：
专项债券项目绩效目标自评表
（2022年度）
| 填报单位：（盖章） |  | 济源市玉泉街道办事处
项目名称 |  |  | 玉泉智慧公共停车场项目 |  | 项目类型 |  | 新建
主管部门 |  |  | 济源市玉泉街道办事处 |  | 单位名称 |  | 济源市玉泉街道办事处
项目资金 （万元） |  |  | 项目资金总额： | 3800 | 年度资金总额： |  | 2200
|  |  | 其中：债券资金 | 2200 | 其中：债券资金 |  | 1600
|  |  | 配套资金 | 1600 | 配套资金 |  | 28.2
绩 效 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况
| 目标1：完成地下停车场主体工程、消防喷淋、汽车坡道等工程； 目标2：完成地上停车场场地平整、水系开挖、管道安装、停车位及道路基础等工程。 |  |  |  | 各项指标已完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 2000 | 2000 | 3 | 3
|  |  | 项目超概算 | 小于1% | 小于1% | 3 | 3
|  | 社会成本指标 | 改善区域营商环境 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 提高区域影响力 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无影响 | 无影响 | 4 | 4
|  | 生态环境成本指标 | 扬尘 | 达到污染分级分类管控标准 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 气体排放 | 符合大气污染物综合排放标准 | 完成 | 4 | 4
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 停车位数量 | 311 | 311 | 3 | 3
|  |  | 总占地面积 | 16542平方米 | 16542平方米 | 3 | 3
|  |  | 建筑面积 | 10881平方米 | 10881平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监理检查质量合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目按时开工建设 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 项目资金按计划支出 | 按计划完成 | 按计划完成 | 4 | 4
|  |  | 建设按计划完工 | 按计划完成 | 未按计划完成 | 4 | 2.5 | 受疫情和天气影响延期，正加快推进施工进度
|  | 成本指标 | 指标项目总成本 | 3892.46 | 2000 | 3 | 3
|  |  | 职工薪酬费用 | 2004 | 1000 | 3 | 3
|  |  | 管理及其他 | 588 | 200 | 3 | 3
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 收益与融资平衡 | 平衡 | 平衡 | 3 | 3
|  |  | 设备采购后实际使用率 | 大于80% | 大于80% | 4 | 4
|  | 社会效益 指标 | 改善停车环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4
|  |  | 改善周边居民居住环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4
|  | 生态效益 指标 | 噪音 | 符合工业企业厂界环境噪音排放标准 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 污水 | 符合污水综合排放标准 | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响 指标 | 项目可持续性 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10
[6 empty] | 100 | 98.5