王政〔2026〕5号

王屋镇人民政府

关于印发《王屋镇2026年“突发事件应对处置能力提升年”实施方案》的通知

镇直各部门，各安委会成员单位，各总支、行政村（社区），各有关生产经营单位：

为提升突发事件应对处置能力，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，现将《王屋镇2026年“突发事件应对处置能力提升年”实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

请各部门（单位、行政村）认真贯彻落实方案。

济源市王屋镇人民政府

2026年1月4日

王屋镇2026年“突发事件应对处置能力提升年”实施方案

为深入贯彻落实国家、省、示范区关于应急管理工作的系列决策部署，有效防范化解重大安全风险、妥善应对处置各类突发事件，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，按照示范区安防委办公室《关于印发济源示范区2026年“突发事件应对处置能力提升年”实施方案的通知》（济区安防办【2025】49号）文件精神，结合王屋实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要训词精神，牢固树立 “人民至上、生命至上” 理念，紧紧围绕建立大安全大应急框架总要求，聚焦济源示范区风险特点，针对基层队伍建设不达标、专业能力不足、预案体系不健全等突出问题，以 “补短板、强弱项、固根基、提效能”为主线，全面提升突发事件应对处置能力，为王屋镇经济社会高质量发展筑牢安全屏障。

（二）基本原则

1.坚持问题导向。聚焦各行政村（社区）队伍人员不足、场地设施不达标，企业专职队伍不规范等核心问题，精准施策破解瓶颈。

2.坚持实战引领。以“救早救小救初期”为目标，强化实战化训练演练，推动预案与实战深度融合，提升应急处置协同效能。

3.坚持共建共管。落实政府主导、企业负责、社会参与机制，明确各方责任，协同推进队伍建设、装备升级和体系完善。

（三）工作目标

到2026年底，王屋镇突发事件应对处置工作实现“四个全面提升”。

1.队伍建设质效全面提升。镇综合应急救援队伍达标率100%，村级、企业专（兼）职队伍符合相关法律法规要求，基层队伍专业化水平显著增强；

2.预案体系实用性全面提升。形成“横向到边、纵向到底”的预案体系，预案衔接率、可操作性达 95% 以上；

3.演练实战效能全面提升。构建“常态化 + 重点化”演练机制，演练评估覆盖率100%，以演促练、以评促改成效明显；

4.综合保障水平全面提升。经费保障机制更加健全，装备更新迭代加快，探索建立最小应急响应圈，构建快速救援体系。

二、重点任务

（一）聚焦队伍建设短板，筑牢应急救援“主力军”

1.推进基层队伍标准化建设。严格落实《综合性应急救援队伍建设规范》，确保镇级队伍不少于20人（专职≥10人），指派任命队伍负责人；2026年9月底前，完成所有镇级训练场地（≥500㎡）和住宿设施改造，实现镇级应急救援队伍建设达标。

2.规范行业领域队伍建设。推进森林半专业化防火队伍建设；鼓励国泰生物能源有限公司等有条件的企业建立企业专（兼）职队伍，定期开展合规性检查，确保符合《生产安全事故应急条例》要求；责成不具备成立专（兼）职应急救援队伍的非煤矿山企业要与济源市矿山救护队等专业救援队伍签订“救援协议”。

3.强化队伍能力提升。建立“常态化训练+企业专项培训”体系，组织镇综合应急救援队伍和村（社区）应急救援队伍每月开展1次队伍技能实训演练；企业专（兼）职队伍要制定队伍年度培训演练计划，在日常训练的基础上，每季度定期开展培训演练，切实提升各类应急救援队伍的技战术水平。

4.健全队伍管理制度。完善值班备勤、应急响应、装备管理、经费保障等制度，建立人员档案、训练记录、救援台账“三本台账”；落实救援人员人身意外伤害保险、岗位津贴和抚恤优待政策，提高队伍稳定性和职业荣誉感。

（二）完善预案体系建设，拧紧风险防控“安全阀”

1.优化预案编制修订。对照国家、省最新政策要求，2026 年9月底前完成镇级总体应急预案及防汛、旱灾、低温雨雪冰冻等重点领域专项预案修订；指导企业、村（社区）预案应修必修，确保预案与区域风险、队伍能力、装备水平精准匹配；建立预案动态修订机制，随政策调整、风险变化等情况及时更新。

2.强化预案衔接融合。打通“总体预案—专项预案—部门预案—基层预案—企业预案”衔接通道，明确各级各类预案响应流程、职责分工和协同机制；开展预案衔接性审查，重点解决预案“上下一般粗、左右不衔接”问题，确保应急处置指令顺畅传导。

3.提升预案实用性。推行预案“场景化、实操化”编制，每个专项预案配套编制操作手册和应急处置卡，明确关键环节、处置流程和人员职责；组织预案编制人员、救援队伍骨干开展预案解读培训，确保相关人员熟练掌握预案内容。

4.规范预案管理备案。辖区企业、行政村（社区）等基层单位预案必须到镇政府备案，确保应备尽备、备案规范；建立预案管理数据库。

（三）深化实战化演练，锤炼应急处置“硬本领”

1.科学制定演练计划。结合王屋镇风险特点，制定2026 年度应急演练计划，明确3项以上重点演练项目（含森林防火、索道逃生、洪涝抢险等）；推行“一行业一重点、一区域一特色”演练模式，确保演练针对性覆盖高风险领域。

2.提升演练实战水平。减少“脚本化”演练，增加无脚本、随机触发式演练比重。重点开展多部门、跨区域协同演练，强化指挥调度、队伍联动、物资调配等环节磨合。镇政府至少开展 1 次综合性应急演练；每个行政村（社区）至少开展 1 次专项应急演练；中小学每月开展 1 次专项应急演练；各生产经营单位根据本单位实际及行业特点，每半年至少开展一次综合应急演练。

3.强化演练评估整改。严格落实演练评估制度，所有重点演练项目均开展全流程评估，形成问题清单、责任清单和整改清单；建立“演练—评估—整改—复盘”闭环机制，将演练评估情况纳入年度考核，确保演练发现的问题整改到位。

4.推广演练典型经验。梳理总结优秀演练案例，提炼可复制、可推广的处置流程和技战术方法；通过现场观摩、经验交流等形式，推广先进做法，以点带面提升整体演练水平。

（四）健全综合保障机制，夯实应急管理“压舱石”

1.强化组织保障。镇直各部门和各行政村（社区）、生产经营单位要切实扛起本辖区、本行业领域突发事件应对处置工作的主体责任，建立“主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓、相关业务科室协同抓”的工作机制，明确责任分工、细化工作举措。镇安委办要充分发挥统筹协调、督导落实作用，依托安委会成员单位联席会议机制，定期召开专题会议，通报工作进展、协调跨部门协作事项、压实各级责任，形成 “上下联动、左右协同、齐抓共管” 的工作格局，确保各项部署要求落地生根。

2.强化经费保障。将队伍建设、装备更新、训练演练等经费纳入同级财政预算，实行专款专用；落实救援队伍救援补偿政策，涵盖人工费、食宿费、装备材料费等；鼓励企业加大应急投入，对达标企业给予政策支持。

3.强化装备保障。优化应急装备物资储备，积极与上级部门联系，争取国债项目尽早落地，建成标准化应急装备物资储备点；建立物资动态储备机制，根据风险特点和队伍需求，及时补充更新应急装备物资；健全应急装备物资调拨机制，确保应急状态下快速调配。

4.强化社会协同。开展应急科普宣传 “五进”活动，提高公众安全防范和自救互救能力；选树应急救援先进典型，营造全社会关心支持应急管理工作的良好氛围。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2026年1月—2月）

镇直各部门、各总支、行政村和各生产经营单位结合实际制定具体落实方案，召开动员部署会议，明确目标任务、责任分工和工作要求，凝聚工作合力。

（二）集中推进阶段（2026年3月—10月）

按照实施方案要求，逐项推进重点任务落实；镇安委办每季度开展一次专项督导检查，及时发现解决问题；按时完成预案修订备案和基层队伍场地设施改造阶段性任务。

（三）巩固提升阶段（2026年11月—12月）

开展自查自评和交叉检查，全面梳理工作成效；针对薄弱环节开展“回头看”，补齐工作短板；总结提炼经验做法，建立长效工作机制。

四、督导考核

1.建立常态化督导机制。由镇安委办牵头，组建专项督导工作组，采取“四不两直”“明察暗访”相结合的方式，每季度对各单位能力提升工作推进情况开展专项督导，重点核查队伍建设、预案修订、演练开展、保障落实等核心任务完成情况。对督导中发现的问题，现场反馈并督促整改；对整改不力、敷衍塞责的单位，进行约谈提醒，确保问题整改形成闭环。

2.强化精准考核问责。将突发事件应对处置能力提升工作全面纳入各单位年度考核体系，细化考核指标、量化评分标准，突出过程管控与结果导向并重。对工作推进缓慢、成效不明显的单位，由镇安委办、督查室联合进行通报批评。

3.健全创新激励机制。鼓励各行政村（社区）、生产经营单位在队伍建设、预案优化、演练模式、保障方式等方面大胆探索创新，对形成可复制、可推广的先进经验和典型做法，经镇安委办审核认定后，报送示范区安防委办公室审核通过，予以通报表彰并推广交流。对在能力提升工作中表现突出的先进单位和个人，在年度考核中给予加分奖励，营造比学赶超、争当先进的浓厚氛围。

王屋镇党政办公室                         2026年1月4日印发